## S1
Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Ejecución Presupuestaria Primer Semestre 2024 |  |  |  |  | 2024-07-18 | V-6
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 5128-UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
Subcapítulo | 01-UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
Unidad Ejecutora | 0001-UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
Misión | Formar críticamente profesionales, investigadores y técnicos en las ciencias, las humanidades y las artes necesarias y eficientes para coadyuvar a las transformaciones que demanda el desarrollo nacional sostenible, así como difundir los ideales de la cultura de paz, progreso, justicia social, equidad de género y respeto a los derechos humanos, a fin de contribuir a la formación de una conciencia colectiva basada en valores.
Visión | Ser una institución de excelencia y liderazgo académico, gestionada con eficiencia y acreditada nacional e internacionalmente; con un personal docente, investigador, extensionistas y egresados de alta calificación; creadora de conocimientos científicos y nuevas tecnologías, reconocida por su contribución al desarrollo humano con equidad y hacia una sociedad democrática y solidaria.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | Desarrollo Productivo
Objetivo general: | 3.3 | Competitividad e innovavión en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social
Objetivo(s) específico(s): | 3.3.3 | Consolidar un sistema de educación superior de calidad, que responda a las necesidades del desarrollo de la Nación
III. Información del Programa
Nombre: | 11-Docencia
Descripción: | Define la labor fundamental de la academia, que es la relación profesor-alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje y tiene como objetivo elevar la calidad de la docencia, la articulación de ésta con la investigación y la extensión.
Beneficiarios: | Estudiantes matriculados
Resultado Asociado: | Aumentar la cantidad de estudiantes formados en las áreas Artísticas, Humanísticas, de las Ciencias e Ingeniería y Arquitectura, a través de la matriculación y reinscripción de 334,250.00 en el año 2022 a 335,956.00 en el año 2024.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
6981439993 |  | 3490719996.5 |  |  | 3746766310.87 |  |  | 107.3%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
5951 - Estudiantes de grado reciben formación en ciencias económicas y sociales | Número de estudiantes matriculados | 47622 | 818505292 | 23811 | 409252646 | 23324 | 535624600.66 | 97.95% | 130.9%
5953 - Estudiantes de grado reciben formación en ciencias | Número de estudiantes matriculados | 14359 | 1566885594 | 7180 | 783442797 | 7295 | 659672471.83 | 101.6% | 84.2%
5957 - Estudiantes de grado reciben formación en ciencias jurídicas y políticas | Número de estudiantes matriculados | 17646 | 464429323 | 8823 | 232214661.5 | 9235 | 265710872.26 | 104.7% | 114.4%
5969 - Estudiantes de grado reciben formación en ciencias agronómicas y veterinarias | Número de estudiantes matriculados | 5134 | 165843438 | 2567 | 82921719 | 3054 | 97184101.48 | 119% | 117.2%
5972 - Estudiantes de grado reciben formación en ciencias de la educación | Número de estudiantes matriculados | 87235 | 710942568 | 43618 | 355471284 | 42926 | 456028376.87 | 98.41% | 128.3%
5974 - Estudiantes de grado reciben formación en artes | Número de estudiantes matriculados | 11017 | 262303208 | 5509 | 131151604 | 5591 | 161117839.87 | 101.5% | 122.8%
6040 - Estudiantes de grado reciben formación en ciencias de la salud | Número de estudiantes matriculados | 57940 | 1141819320 | 28970 | 570909660 | 31836 | 704943644.22 | 109.9% | 123.5%
6041 - Estudiantes de grado reciben formación en ingeniería y arquitectura | Número de estudiantes matriculados | 32940 | 358763176 | 16470 | 179381588 | 16298 | 220467502.2 | 98.96% | 122.9%
6050 - Estudiantes de grado reciben formación en humanidades | Número de estudiantes matriculados | 62064 | 1491948074 | 31032 | 745974037 | 30719 | 646016901.48 | 98.99% | 86.6%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 5951 - Estudiantes de grado reciben formación en ciencias económicas y sociales
Descripción del producto: | Consiste en formar recursos humanos en las áreas de las ciencias económicas y sociales conforme a las necesidades que requiere el desarrollo del país como son: Licenciatura en Economía, Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, Licenciatura en Administración Pública, Lic. en Contabilidad, Lic. en Estadísticas, mención Informática, Lic. en Estadísticas, Mención Socioeconómica, Lic. en Mercadotecnia, Lic. en Sociología y Lic. en Trabajo Social.
Logros alcanzados: | Con relación a la ejecución física en la formación de profesionales en ciencias económicas y sociales, se logró formar el 98% de la meta física programada para el semestre enero-junio 2024, donde se esperaba atender 23,811 estudiantes con un monto presupuestado de RD$409,252,646. Se logró atender a 23,324 en los siguientes ámbitos 22,605 en el grado, 566 Titulados de grado y 153 Titulados de Postgrado; con un monto de ejecución financiera de RD$535,624,601 representando un 131%.
Causas y justificación del desvío: | La Desviación presentada 2% por debajo de lo programado en la ejecución física no es considerable. Mientras que la desviación de un 31% por encima de lo programado en la ejecución financiera se debe al pago de sueldo 14 aplicado en Enero 2024.
Producto: | 5953 - Estudiantes de grado reciben formación en ciencias
Descripción del producto: | Consiste en formar los recursos humanos en las áreas de la ciencias conforme a las necesidades que requiere el desarrollo del país, que son: Licenciatura en Biología, Licenciatura en Geografía mención Recursos Naturales y Ecoturismo, Licenciatura en Geografía Mención Representación Espacial, Licenciatura en Física, Licenciatura en Matemáticas, Licenciatura en Microbiología, Licenciatura en Química, Tecnólogo Superior en Alimentos, Licenciatura en Informática, Técnico Superior Reparación y Ensamblaje de Computadoras.
Logros alcanzados: | Con relación a la ejecución física en la formación de profesionales en ciencias, se logró formar el 102% de la meta física programada para el semestre enero-junio 2024, donde se esperaba atender 7,180 estudiantes con un monto presupuestado de RD$783,442,797. Se logró atender a 7,295 en los siguientes ámbitos 7,060 en el grado, 146 Titulados de grado y 89 Titulados de Postgrado; con un monto de ejecución financiera de RD$659,672,472 representando un 84%.
Causas y justificación del desvío: | La Desviación presentada de un 2% por encima de lo programado en la ejecución física no es considerable. Mientras que la desviación de un 16% por debajo de lo programado en la ejecución financiera es debido a transferencias de fondos a otra actividad y/o producto.
Producto: | 5957 - Estudiantes de grado reciben formación en ciencias jurídicas y políticas
Descripción del producto: | Consiste en formar los recursos humanos en las áreas de ciencias jurídicas y políticas conforme a las necesidades que requiere el desarrollo del país que son: Licenciatura en Derecho, Licenciatura en Ciencias Políticas y Lic. en Criminología.
Logros alcanzados: | Con relación a la ejecución física en la formación de profesionales en ciencias jurídicas y políticas, se logró formar el 105% de la meta física programada para el semestre enero-junio 2024, donde se esperaba atender 8,823 estudiantes con un monto presupuestado de RD$232,214,662. Se logró atender a 9,235 en los siguientes ámbitos 8,754 en el grado, 237 Titulados de grado y 244 Titulados de Postgrado; con un monto de ejecución financiera de RD$265,710,872 representando un 114%.
Causas y justificación del desvío: | La Desviación presentada de un 5% por encima de lo programado en la ejecución física se debe a estudiantes que cambian de carrera, que no terminan a tiempo el programa para alcanzar la graduación y otros que se ausentan del semestre; Mientras que la desviación de un 14% por encima de lo programado en la ejecución financiera se debe al pago del sueldo 14 aplicado en Enero 2024.
Producto: | 5969 - Estudiantes de grado reciben formación en ciencias agronómicas y veterinarias
Descripción del producto: | Consiste en formar recursos humanos en las áreas de ciencias agronómicas y veterinarias conforme a las necesidades que requiere el desarrollo del país, que son: Ingeniería en Desarrollo Agrícola Rural, Ingeniería Agronómica mención Suelos y Riego, Ingeniería en Zootecnia, Ingeniería Lácteo-Alimentaria, Tecnología en Procesos Lácteos Alimentarios y Licenciatura en Medicina Veterinaria.
Logros alcanzados: | Con relación a la ejecución física en la formación de profesionales en ciencias agronómicas y veterinarias, se logró formar el 119% de la meta física programada para el semestre enero-junio 2024, donde se esperaba atender 2,567 estudiantes con un monto presupuestado de RD$82,921,719. Se logró atender a 3,054 en los siguientes ámbitos 3,028 en el grado, 26 Titulados de grado; con un monto de ejecución financiera de RD$97,184,101 representando un 117%.
Causas y justificación del desvío: | La Desviación presentada de un 19% por encima de lo programado en la ejecución física se debe a estudiantes que cambian de carrera, que no terminan a tiempo el programa para alcanzar la graduación y otros que se ausentan del semestre; Mientras que la desviación de un 17% por encima de lo programado en la ejecución financiera se debe al pago del sueldo 14 aplicado en Enero 2024.
Producto: | 5972 - Estudiantes de grado reciben formación en ciencias de la educación
Descripción del producto: | Consiste en formar recursos humanos en las áreas en ciencias de la educación conforme a las necesidades que requiere el desarrollo del país, que son: Licenciatura en Educación Básica, Licenciatura en Educación Inicial, Licenciatura en Educación mención Biología y Química, Licenciatura en Educación mención Ciencias Sociales, Licenciatura en Educación mención Filosofía y Letras, Licenciatura en Educación mención Matemáticas, Licenciatura en Educación mención Orientación Académica, Licenciatura en Educación Mención Orientación Socio-Comunitaria, Licenciatura en Educación mención Orientación para el desarrollo de Recursos Humanos, Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Bibliotecología.
Logros alcanzados: | Con relación a la ejecución física en la formación de profesionales en ciencias de la educación, se logró formar el 98% de la meta física programada para el semestre enero-junio 2024, donde se esperaba atender 43,618 estudiantes con un monto presupuestado de RD$ 355,471,284. Se logró atender a 42,926 en los siguientes ámbitos 40,208 en el grado, 2,169 Titulados de grado y 549 Titulados de Postgrado; con un monto de ejecución financiera de RD$456,028,377 representando un 128%.
Causas y justificación del desvío: | La Desviación presentada de un 2% por debajo de lo programado en la ejecución física no es considerable . Mientras que la desviación de un 28% por encima de lo programado en la ejecución financiera se debe al pago del sueldo 14 aplicado en Enero 2024.
Producto: | 5974 - Estudiantes de grado reciben formación en artes
Descripción del producto: | Consiste en formar recursos humanos en las áreas artísticas conforme a las necesidades que requiere el desarrollo del país como son: Historia y Crítica del Arte, Licenciatura en Publicidad mención Ilustración, Licenciatura en Publicidad mención Creatividad y Gerencia, Licenciatura en Publicidad mención Diseño Gráfico Publicitario, Técnico en Diseño, Gráfico Publicitario, Licenciatura en Teatro, Licenciatura en Teatro mención Actuación, Licenciatura en Teatro mención Dirección y Dramaturgia, Técnico Superior en Actuación, Licenciatura en Música mención Teoría y Educación Musical, Licenciatura en Cine y Medios Audiovisuales, Licenciatura en Producción de Televisión y Audiovisuales, Técnico en Fotografía, Licenciatura en Artes Plásticas mención Escultura, Artes Plásticas mención Pintura, Técnico en Ilustración, Licenciatura Diseño Artesanal y Decoración de Ambiente, Licenciatura en Diseño de Modas, Técnico en Diseño Artesanal, Técnico en Diseño de Muebles, Técnico en Patrón y Confección de Moda.
Logros alcanzados: | Con relación a la ejecución física en la formación de profesionales en artes, se logró formar el 101% de la meta física programada para el semestre enero-junio 2024, donde se esperaba atender 5,509 estudiantes con un monto presupuestado de RD$131,151,604. Se logró atender a 5,591 en los siguientes ámbitos 5,496 en el grado, 93 Titulados de grado y 2 Titulados de Postgrado; con un monto de ejecución financiera de RD$161,117,840 representando un 123%.
Causas y justificación del desvío: | La Desviación presentada de un 1% por encima de lo programado en la ejecución física no es considerable. Mientras que la desviación de un 23% por encima de lo programado en la ejecución financiera se debe al pago del sueldo 14 aplicado en Enero 2024.
Producto: | 6040 - Estudiantes de grado reciben formación en ciencias de la salud
Descripción del producto: | Consiste en formar recursos humanos en las áreas de las ciencias de la salud conforme a las necesidades que requiere el desarrollo del país, como son: Licenciatura en Farmacia, Licenciatura en Enfermería, Técnico Profesional en Enfermería, Doctor en Odontología, Licenciatura en Bioanálisis, Licenciatura en Imagenología, Técnico Radiológico y Doctor en Medicina.
Logros alcanzados: | Con relación a la ejecución física en la formación de profesionales en ciencias de la salud, se logró formar el 110% de la meta física programada para el semestre enero-junio 2024, donde se esperaba atender 28,970 estudiantes con un monto presupuestado de RD$570,909,660. Se logró atender a 31,836 en los siguientes ámbitos 30,620 en el grado, 1,001 Titulados de grado y 215 Titulados de Postgrado; con un monto de ejecución financiera de RD$704,943,644 representando un 123%.
Causas y justificación del desvío: | La Desviación presentada de un 10% por encima de lo programado en la ejecución física se debe a estudiantes que cambian de carrera, que no terminan a tiempo el programa para alcanzar la graduación y otros que se ausentan del semestre. Mientras que la desviación de un 23% por encima de lo programado en la ejecución financiera se debe al pago del sueldo 14 aplicado en Enero 2024.
Producto: | 6041 - Estudiantes de grado reciben formación en ingeniería y arquitectura
Descripción del producto: | Consiste en formar recursos humanos en las áreas de la ingeniería y arquitectura conforme a las necesidades que requiere el desarrollo del país, que son: Licenciatura en Arquitectura, Ingeniería Electromecánica mención Eléctrica, Ingeniería Electromecánica mención Electrónica, Ingeniería Electromecánica mención Mecánica, Ingeniería Civil, Ingeniería Química, Licenciatura en Agrimensura e Ingeniería Industrial.
Logros alcanzados: | Con relación a la ejecución física en la formación de profesionales en ingeniería y arquitectura, se logró formar el 99% de la meta física programada para el semestre enero-junio 2024, donde se esperaba atender 16,470 estudiantes con un monto presupuestado de RD$179,381,588. Se logró atender a 16,298 en los siguientes ámbitos 15,986 en el grado, 293 Titulados de grado y 19 Titulados de Postgrado; con un monto de ejecución financiera de RD$220,467,502 representando un 123%.
Causas y justificación del desvío: | La Desviación presentada de un 1% por debajo de lo programado en la ejecución física no es considerable. Mientras que la desviación de un 23% por encima de lo programado en la ejecución financiera se debe al pago del sueldo 14 aplicado en Enero 2024.
Producto: | 6050 - Estudiantes de grado reciben formación en humanidades
Descripción del producto: | Consiste en formar recursos humanos en las áreas humanísticas conforme a las necesidades que requiere el desarrollo del país como son: Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social, Licenciatura en Comunicación Social mención Comunicación, Licenciatura en Comunicación Social mención Periodismo, Licenciatura en Comunicación Social mención Relaciones Públicas.
Logros alcanzados: | Con relación a la ejecución física en la formación de profesionales en humanidades, se logró formar el 99% de la meta física programada para el semestre enero-junio 2024, donde se esperaba atender 31,032 estudiantes con un monto presupuestado de RD$745,974,037. Se logró atender a 30,719 en los siguientes ámbitos 30,083 en el grado, 429 Titulados de grado y 207 Titulados de Postgrado; con un monto de ejecución financiera de RD$646,016,901 representando un 87%.
Causas y justificación del desvío: | La Desviación presentada de un 1% por debajo de lo programado en la ejecución física no es considerable. En tanto que la desviación de un 13% por debajo de lo programado en la ejecución financiera es debido a transferencias de fondos a otra actividad y/o producto.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
• Apertura de nuevos programas formativos en áreas o disciplinas demandadas por la sociedad y el mercado laboral e insertar el uso de las tecnologías en todos los programas. • Implementar un proceso de rediseño curricular integral que permita actualizar todos los planes y programas de estudios por carrera y asignatura acorde con las demandas de los sectores productivos y los requerimientos de desarrollo del país. • Reorientar el perfil del egresado de algunos programas formativos en correspondencia con el desarrollo científico del país. • Establecer mecanismos para que se actualicen de manera periódica los contenidos de asignaturas. • Planificar y desarrollar acciones tendentes a vincular la investigación con la docencia de grado y de postgrado. • Definir un nuevo Reglamento de Rendimiento Académico Estudiantil, para unificar todos los criterios y concretar la política de evaluación de aprendizajes definida. • Crear mecanismos para elevar el porcentaje de egresados, mediante programación de asignaturas en línea. • Fortalecer en la práctica la articulación entre la función de extensión y de docencia.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado: | 6981439993
Presupuesto modificado: | 3490719996.5
Total devengado: | 3746766310.87
Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Ejecución Presupuestaria Primer Semestre 2024 |  |  |  |  | 2024-07-18 | V-6
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 5128-UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
Subcapítulo | 01-UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
Unidad Ejecutora | 0001-UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
Misión | Formar críticamente profesionales, investigadores y técnicos en las ciencias, las humanidades y las artes necesarias y eficientes para coadyuvar a las transformaciones que demanda el desarrollo nacional sostenible, así como difundir los ideales de la cultura de paz, progreso, justicia social, equidad de género y respeto a los derechos humanos, a fin de contribuir a la formación de una conciencia colectiva basada en valores.
Visión | Ser una institución de excelencia y liderazgo académico, gestionada con eficiencia y acreditada nacional e internacionalmente; con un personal docente, investigador, extensionistas y egresados de alta calificación; creadora de conocimientos científicos y nuevas tecnologías, reconocida por su contribución al desarrollo humano con equidad y hacia una sociedad democrática y solidaria.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 3 | Desarrollo Productivo
Objetivo general: | 3.3 | Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social
Objetivo(s) específico(s): | 3.3.3 | Consolidar un sistema de educación superior de calidad, que responda a las necesidades del desarrollo de la Nación
III. Información del Programa
Nombre: | 14-Bienestar Estudiantil
Descripción: | Consiste en los gastos por concepto de la administración de las becas de estudios-trabajos, préstamos, servicios de comedor, albergues, aportes al economato, servicios de salud, actividades recreativas y deportivas de los estudiantes, transporte estudiantil y cualquier otro gasto que incida en el bienestar físico y psíquico de los alumnos de la UASD.(Art. 10. Res. 76-274 del H.C.U)
Beneficiarios: | Todos los estudiantes de la UASD que reúnan los requisitos establecidos en los reglamentos, de los recursos socio-económicos limitadas, que cumplen con un rendimiento académico.
Resultado Asociado: | Aumentar los servicios que habilitan a los estudiantes para recibir y asimilar los procesos formativos de nivel superior y carreras específicas, de 2,388,137.00 servicios que se habían paralizado por la pandemia COVID-19, en el año 2022 a 2,588,556.00 para el año 2024.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
418445813 |  | 209222907 |  |  | 269823233.59 |  |  | 129%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
5940-Estudiantes acceden al servicio de bienestar estudiantil | Número de estudiantes beneficiados por los servicios de bienestar estudiantil | 2587636 | 376723956 | 1293818 | 188361978 | 1341862 | 247332932.42 | 103.7% | 131.3%
6047-Otorgamiento de créditos, becas y exoneraciones | Número de estudiantes de grado que reciben créditos, becas y exoneraciones | 920 | 41721857 | 460 | 20860929 | 417 | 22490301.17 | 90.65% | 107.8%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 5940-Estudiantes acceden al servicio de bienestar estudiantil
Descripción del producto: | Becas al Comedor: Es el servicio gratuito de alimentación que la UASD ofrece a los estudiantes por sus servicios en una de las siguientes categorías: Becas de Estudio y Trabajo (BET), grupos culturales, deportistas, cuerpo del orden del comedor y por razones socio-económicas. Dispensario Médico: Ofrece servicios de salud totalmente gratuito a la comunidad de la UASD. Estancia Infantil: Ofrece supervisión, cuidado y estimulación de las áreas del desarrollo psicológico a los niños y niñas desde tres meses hasta seis años de edad, hijos (as) de las madres estudiantes y empleadas de escasos recursos de la universidad, como servicio emergente mientras ellas estudian en la universidad, colaborando eficazmente con la prevención del abuso infantil y sus implicaciones, frente a la vulnerabilidad de los infantes que son dejados por sus madres en situaciones no adecuadas. Residencia Estudiantil: Es un programa que está orientado a garantizar el apoyo a los estudiantes que ingresan a la UASD con talentos y grandes deseos de superación y que sus condiciones socio-económicas son limitadas.
Logros alcanzados: | Con relación a la ejecución física, en los servicios ofertados se logro atender el 104% de la meta física programada para el semestre enero-junio 2024, donde se esperaba ofertar 1,293,818 servicios con un monto presupuestado de RD$188,361,978. se ofertaron 1,341,862 servicios con un monto de ejecución financiera de RD$247,332,932 logrando un 108% de la programación financiera.
Causas y justificación del desvío: | La desviación presentada de un 4% por encima de lo programado es considerable en la ejecución física, ya que los servicios de salud aumentaron al igual que las raciones alimenticias por el Comedor Universitario debido a la modalidad presencial del semestre 2024-10. La desviación presentada de un 31% por encima de lo programado en la ejecución financiera es debido a transferencias de fondos a otra actividad y/o producto.
Producto: | 6047-Otorgamiento de créditos, becas y exoneraciones
Descripción del producto: | Otorgamientos de Beca Estudio Trabajo: Concede a los estudiantes por sus aptitudes para realizar labores auxiliares y administrativas la oportunidad de insertarse al área laboral creando el hábito de responsabilidad y proporcionar un incentivo económico que le supla las necesidades para culminar su carrera. Así como otros servicios prestados, de conformidad con los procedimientos, deberes y derechos. Crédito Educativo: Es el préstamo o crédito educativo mediante el cual la universidad contribuye a financiar la carrera de los bachilleres que reúnan las condiciones socio-económicas y académicas.
Logros alcanzados: | Con relación a la ejecución de créditos, becas y exoneraciones otorgadas, se logró el 104% de la meta física programada para el semestre enero-junio 2024. Se programó otorgar 460 ayudas económicas con una programación financiera de RD$20,860,929 y se otorgaron 417 ayudas económicas con una ejecución financiera de RD$22,490,301 el cual representa el 98% de lo programado.
Causas y justificación del desvío: | La Desviación presentada de un 8% por debajo de lo programado es considerable en la ejecución física se debe a estudiantes que hacen intercambios culturales, cambio de carrera y otros que se han ido graduando. Mientras que la desviación de un 8% por encima de lo programado en la ejecución financiera es debido a transferencias de fondos a otra actividad y/o producto.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
• Diseñar e implementar campaña de información y publicidad sobre los servicios que ofrece la UASD a estudiantes. • Institucionalizar la evaluación anual de los servicios estudiantiles que ofrece la UASD, con participación directa de los beneficiarios y colocando buzones de sugerencias en las oficinas que brindan dichos servicios.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Presupuesto aprobado: | 418445813
Presupuesto modificado: | 209222907
Total devengado: | 269823233.59
NOEL DE LA ROSA, M.A.
Director General de Planificación
Y Desarrollo Institucional
(DIGEPLANDI)
JOSE ELIGIO PERALTA, M.A.
Sub-Director Departamento de
LIC. SAMARY MARTINEZ | [5 empty] | Planificación Económica
Encargada División de Formulación
Y Evaluación de Presupuesto